## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Toledo Adrian |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 6 heurs 0 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 0 | 360 | 360
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Documentation | Lire le cahiers de charges et télécharger les documents du projet
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Documentation | Création du répertoire pour le projet et remplissage du journal de travail. |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Design | Conception de maquettes papier : écran d'accueil, menu bibliothèque, lecture de livre et ajout de livre |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Design | Maquettes digitales : projet commencé mais non terminé dans figma en raison de problèmes techniques. |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Récupération de l'ancien projet REST API |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Création du projet avec Maui |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Création de la page d'accueil : logo, nom de l'app et nom de l'entreprise |  | Présentation | 6 | 25
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Analyse | Recherche d'informations sur la documentation de Maui |  | Design | 7 | 30
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Développement d'un site web pour une bibliothèque de livres : Titre: Library, Book: Sherlock Holmes |  | Autre | 8 | 35
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Insertion des images sur xml pour les livres |  |  |  | 40
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Créer des fonctions dans les boutons pour changer de page. |  |  |  | 45
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Création de GitHub et enregistrement des fichiers |  |  |  | 50
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Autre | De retour de vacances : lire ma journée de travail, télécharger des documents depuis onedrive |  |  |  | 55
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Autre | Problème technique : l’application d’émulation ne fonctionne pas et je dois la télécharger à nouveau (4,2 Go)
|  |  | 15 | Autre | Télécharger le Github Desktop et récupérer le projet précédent.
|  |  | 15 | Développement | Activation du mode débogage via le port USB de mon appareil mobile.
|  |  | 15 | Design | Problème Figma dans le navigateur. Solution : téléchargez Figma desktop et travaillez sur les maquettes
|  |  | 15 | Design | Maquettes de la page d'accueil et de la bibliothèque
|  |  | 15 | Design | Maquette de la visualisation d'une livre
|  |  | 15 | Design | Sur le maquette : ajouter la recherche par tags et le tri par date ou par nom alphabétique.
|  |  | 30 | Développement | Récupération de l'API du projet backend 295 et l'adaptation du code à ce projet
15
15
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 15 | Analyse | 0.010417
0 | 150 | Développement | 0.10417
0 | 0 | Test | 0
0 | 30 | Documentation | 0.020833
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 90 | Design | 0.0625
| 45 | Autre | 0.03125
|  | Total | 0.22917