## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Toledo Adrian |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 16 heurs 30 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 0 | 990 | 990
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Documentation | Lire le cahiers de charges et télécharger les documents du projet
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Documentation | Création du répertoire pour le projet et remplissage du journal de travail. |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Design | Conception de maquettes papier : écran d'accueil, menu bibliothèque, lecture de livre et ajout de livre |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Design | Maquettes digitales : projet commencé mais non terminé dans figma en raison de problèmes techniques. |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Récupération de l'ancien projet REST API |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Création du projet avec Maui |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Création de la page d'accueil : logo, nom de l'app et nom de l'entreprise |  | Présentation | 6 | 25
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Analyse | Recherche d'informations sur la documentation de Maui |  | Design | 7 | 30
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Développement d'un site web pour une bibliothèque de livres : Titre: Library, Book: Sherlock Holmes |  | Autre | 8 | 35
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Insertion des images sur xml pour les livres |  |  |  | 40
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Créer des fonctions dans les boutons pour changer de page. |  |  |  | 45
13 | 2024-03-25 |  | 15 | Développement | Création de GitHub et enregistrement des fichiers |  |  |  | 50
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Autre | De retour de vacances : lire ma journée de travail, télécharger des documents depuis onedrive |  |  |  | 55
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Autre | Problème technique : l’application d’émulation ne fonctionne pas et je dois la télécharger à nouveau (4,2 Go)
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Autre | Télécharger le Github Desktop et récupérer le projet précédent.
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Développement | Activation du mode débogage via le port USB de mon appareil mobile.
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Design | Problème Figma dans le navigateur. Solution : téléchargez Figma desktop et travaillez sur les maquettes
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Design | Maquettes de la page d'accueil et de la bibliothèque
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Design | Maquette de la visualisation d'une livre
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Design | Sur le maquette : ajouter la recherche par tags et le tri par date ou par nom alphabétique.
16 | 2024-04-15 |  | 30 | Développement | Résoudre les problèmes de démarrage de mon programme
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Développement | Problème résolu : je peux maintenant utiliser mon émulateur android
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Documentation | Sauvegarde de documents et JNTRVL
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Documentation | Lire le JNTRVL et faire une liste d’activités pour aujourd’hui
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Essai de récupération du code endommagé
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Analyse | Recherche d'informations sur la manière de résoudre le problème
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Création d'un nouveau projet à partir de 0
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Création de chaque page : Home Library et Setting
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Création d'une barre tabbar pour les 3 pages
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Analyse | Recherchez des images de chaque livre et icons
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Problème : le projet a cessé de fonctionner. En raison d'une mauvaise façon de nommer les fichiers.
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Changement des couleurs de fond et création d'un logo pour l'application.
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Page d'accueil finie avec tous les éléments
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Développement | Ajustement des couleurs et du style des boutons, des textes et des positions.
17 | 2024-04-22 |  | 15 | Documentation | Sauvegarder le projet, github et remplir le JNTRVL
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Autre | Preparation de l'ordinateur avec le projet, l'émulateur, JNTRVL, Git et OneDrive
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Design | Modifications sur la page d'accueil
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Développement | Changement de couleurs de l'arrière-plan et des boutons
18 | 2024-04-29 |  | 30 | Développement | Création de grille pour réaliser une page de bibliothèque de deux livres par ligne
18 | 2024-04-29 |  | 45 | Développement | Affichage d'un livre avec des informations locales comme exemple
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Test | Test de l'app et l'affichage d'elements sur l'emulateur et le smartphone
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Analyse | Apprendre a utiliser BLOB
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Développement | Création de bases de données et de tables : t_book
18 | 2024-04-29 |  | 15 | Documentation | Sauvegarder le projet, github et remplir le JNTRVL
19 | 2024-05-06 |  | 45 | Développement | Création de la page du catalogue du livre avec la position de la couverture, du titre, des tags et des boutons de filtrage.
19 | 2024-05-06 |  | 45 | Développement | Préparation du projet « Helper » pour apprendre à connecter la base de données.
19 | 2024-05-06 |  | 45 | Développement | Problème : la base de données ne fonctionne pas et je dois restaurer les versions précédentes.
20 | 2024-05-13 |  | 45 | Développement | Création d'une API adaptée à l'application ReadMe
20 | 2024-05-13 |  | 45 | Développement | Création d'une base de données avec les informations complètes d'un livre.
20 | 2024-05-13 |  | 45 | Développement | Connexion de l'api-db-app réalisée
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 60 | Analyse | 0.041667
0 | 660 | Développement | 0.45833
0 | 15 | Test | 0.010417
0 | 90 | Documentation | 0.0625
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 105 | Design | 0.072917
| 60 | Autre | 0.041667
|  | Total | 0.6875